LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

## 1. Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; dùng để dự báo, không phải cam kết. |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ 10 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm nên dùng Velocity trung bình 16 SP cùng Capacity thực tế 190 giờ và các ràng buộc công việc để chọn lượng PBI phù hợp, không quy đổi SP thành giờ.

## 2. Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc đang hoạt động, xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc phù hợp để giảm nguy cơ đến trạm nhưng không còn chỗ.

## 3. Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn để hoàn thành giá trị chính của Sprint: đặt trước vị trí sạc; tổng 11 SP phù hợp để cân nhắc so với Velocity tham khảo 16 SP. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chọn vì quy tắc hủy sát giờ chưa chốt; cần PO làm rõ để tránh phát sinh phạm vi và rủi ro. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng xử lý tạo lịch và kiểm tra vị trí/khung giờ còn khả dụng trước khi xác nhận. | Lịch chỉ được tạo khi vị trí còn trống; ngăn hai lịch trùng thời gian. | 12 |
| 2 | Tạo mã xác nhận và kiểm thử các trường hợp đặt hợp lệ, hết chỗ và đặt đồng thời. | Mã xác nhận cho lịch hợp lệ; kết quả kiểm thử chứng minh không đặt trùng. | 8 |

Tổng ước lượng Task CS03: 20 giờ (ước lượng công việc ở mức Task, không phải quy đổi 5 SP thành giờ).

## 4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Đến ngày 2, đường thực tế vẫn ở 11 SP trong khi đường lý tưởng còn 8,8 SP; đến ngày 6, thực tế vẫn là 8 SP so với lý tưởng 4,4 SP, cho thấy tiến độ Done chậm hơn kế hoạch và có nguy cơ không đạt Sprint Goal. Đến ngày 8, thực tế còn 5 SP trong khi lý tưởng còn 2,2 SP, nên nhóm cần tập trung hoàn tất các PBI đã chọn.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm nên phối hợp xử lý các trở ngại và ưu tiên hoàn tất, kiểm thử CS03 sau khi CS01 và CS02 đã Done, vì biểu đồ cho thấy còn 8 SP ở ngày 6 và cần tạo giá trị đặt chỗ trước cho người dùng. Không tính giảm SP cho đến khi PBI thực sự Done, không đổi SP và không thêm việc ngoài Sprint Goal.